## Makro-Analyse
* = an automatically calculated cell | [9 empty] | A
| NOMBRE DE TAREA | INICIO ESPECULADO | DIA DEL MES | FIN ESPECULADO | DURACION EN DIAS | DIAS COMPLETADOS | DIAS RESTANTES | MIEMBROS ENCARGADOS | PORCENTAJE COMPLETADO |  | WEEK 1 | WEEK 2 | WEEK 3 | WEEK 4
Semana 1 - Puesta en Marcha
| EDA - Process | 2022-07-04 | 4 | 2022-07-05 | 2 | 2 | 0 | LF | 100%
| ETL - Process | 2022-07-04 | 4 | 2022-07-05 | 2 | 2 | 0 | MA | 100% | [5 empty] | A
| Diccionario | 2022-07-04 | 4 | 2022-07-05 | 2 | 2 | 0 | JA | 100%
| Entendimiento Actual | 2022-07-04 | 4 | 2022-07-05 | 2 | 2 | 0 | MP | 100%
| Objetivos y Propuestas de KPI | 2022-07-06 | 6 | 2022-07-07 | 2 | 2 | 0 | MA - LF | 100%
| Hoja de Ruta | 2022-07-06 | 6 | 2022-07-07 | 2 | 2 | 0 | MP - JA | 100%
| Presentación de avances | 2022-07-08 | 8 | 2022-07-08 | 1 | 1 | 0 | EQUIPO | 100%
Semana 2 - Trabajo de datos
| Diseño de Modelo | 2022-07-11 | 11 | 2022-07-12 | 2 | 2 | 0 | MA | 100%
| Documentación | 2022-07-11 | 11 | 2022-07-12 | 2 | 2 | 0 | JA | 100%
| Pipelines para alimentar DW | 2022-07-11 | 11 | 2022-07-12 | 2 | 2 | 0 | LF | 100%
| Automatización | 2022-07-11 | 11 | 2022-07-12 | 2 | 2 | 0 | MP | 100%
| Validacion de datos | 2022-07-13 | 13 | 2022-07-14 | 2 | 2 | 0 | EQUIPO | 100%
| Presentación de avances | 2022-07-15 | 15 | 2022-07-15 | 1 | 1 | 0 | EQUIPO | 100%
Semana 3 - Etapa de Analytics
| Diseño de Reporte / Dashboard | 2022-07-18 | 18 | 2022-07-19 | 2 | 0.6 | 1.4 | LF | 30%
| Documentación | 2022-07-18 | 18 | 2022-07-19 | 2 | 0 | 2 | JA | 0%
| Carga Incremental | 2022-07-18 | 18 | 2022-07-19 | 2 | 0.5 | 1.5 | MP | 25%
| Automatización | 2022-07-18 | 18 | 2022-07-19 | 2 | 0.6 | 1.4 | MA | 30%
| Validacion de datos | 2022-07-20 | 20 | 2022-07-21 | 2 | 0 | 2 | EQUIPO | 0%
| Presentación de avances | 2022-07-22 | 22 | 2022-07-22 | 1 | 0 | 1 | EQUIPO | 0%
Semana 4 - Retoques y presentación
| Preparación de DEMO | 2022-07-25 | 25 | 2022-07-28 | 4 | 0 | 4 | MA | 0%
| Documentación Final | 2022-07-25 | 25 | 2022-07-28 | 4 | 0 | 4 | JA | 0%
| Documentar proceso | 2022-07-25 | 25 | 2022-07-28 | 4 | 0 | 4 | MP | 0%
| Presentación FINAL | 2022-07-29 | 29 | 2022-07-29 | 1 | 0 | 1 | EQUIPO | 0%
LF = Leandro Franchina
JA = Juan Cruza Almiron
MP = Mauro Perez
MA = Marcos Audisio
Formulas:
DURACION EN DIAS = DATEDIF([INICIO ESPECULADO],[FIN ESPECULADO],"d")+1